## EDT Tabla
EDT del Proyecto Integraflux – Automatización de la línea de quesos
12 paquetes de trabajo · 70 entregables · las actividades principales van codificadas dentro de cada entregable · fechas según el calendario del proyecto (inicio 03/08/2026, supuesto)
Cód. EDT | Paquete / Entregable | Actividades principales | Entregable (producto) | Módulo de la materia | Duración (días hábiles) | Inicio | Fin | Predecesoras
1 | Modelo de 12 capas de las líneas iniciales | 1 entregable |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-18
1.1 | Análisis de las 12 capas de las tres líneas iniciales | 1.1.1 Capa 1 — Contexto 1.1.2 Capa 2 — Materias primas 1.1.3 Capa 3 — Flujo general 1.1.4 Capa 4 — Proceso detallado 1.1.5 Capa 5 — Equipos 1.1.6 Capa 6 — Variables 1.1.7 Capa 7 — Sensores y actuadores 1.1.8 Capa 8 — Tiempos 1.1.9 Capa 9 — Capacidades 1.1.10 Capa 10 — Recursos 1.1.11 Capa 11 — Recetas 1.1.12 Capa 12 — Batches y trazabilidad | Archivos .md del repositorio con las 12 capas: Linea de quesos, Linea de yogures y Linea de leche UHT | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 10 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | —
2 | Selección de la línea a automatizar | 1 entregable |  |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-25
2.1 | Matriz de decisión para seleccionar la línea | 2.1.1 Definir criterios (impacto, complejidad, retorno, viabilidad técnica) y escala de ponderación 2.1.2 Evaluar yogures, UHT y quesos contra cada criterio 2.1.3 Calcular puntajes y justificar la línea seleccionada (quesos) | Matriz de decisión evaluada: línea de quesos seleccionada | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 1.1
3 | Arquitectura TDI de la planta | 5 entregables |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-22
3.1 | Modelo físico ISA-88 | 3.1.1 Definir jerarquía planta / área / unidad / módulo de equipo 3.1.2 Asignar equipos de cada línea a unidades y módulos | Modelo físico ISA-88 de las tres líneas | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5.1
3.2 | Modelo procedimental y recetas maestras ISA-88 | 3.2.1 Definir procedimientos, operaciones y fases 3.2.2 Estructurar recetas maestras por producto 3.2.3 Definir parámetros y rangos de receta | Modelo procedimental y recetas maestras | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 10 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 3.1
3.3 | Modelo jerárquico ISA-95 y flujo de información | 3.3.1 Definir niveles 0 a 4 del sistema productivo 3.3.2 Definir flujo de información ascendente y descendente | Modelo ISA-95 y diagrama de flujo de información | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5.1
3.4 | Arquitectura de automatización e integración OT/IT | 3.4.1 Definir arquitectura Proceso → Sensores y actuadores → Control → SCADA → MES → ERP 3.4.2 Definir redes y protocolos de comunicación 3.4.3 Definir criterios de ciberseguridad y disponibilidad | Arquitectura integral de automatización de la planta | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 10 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 3.3, 3.1
3.5 | Requerimientos de información MES / ERP | 3.5.1 Definir necesidades de información: órdenes, lotes, recetas, calidad, paradas 3.5.2 Definir trazabilidad por batch 3.5.3 Definir relación conceptual con MES y ERP | Especificación conceptual de requerimientos MES / ERP | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 3.3
4 | Planeación y dirección del proyecto | 2 entregables |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-18
4.1 | EDT del proyecto | 4.1.1 Identificar fases y entregables principales 4.1.2 Descomponer entregables en actividades 4.1.3 Codificar la EDT y asignar responsables | EDT del proyecto: diagrama y tabla con códigos | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | —
4.2 | Cronograma y calendario del proyecto | 4.2.1 Estimar duraciones y secuenciar actividades 4.2.2 Asignar recursos y fechas de entrega 4.2.3 Definir hitos y ruta crítica 4.2.4 Publicar calendario de entregables y Gantt | Cronograma (Gantt) y calendario de entregables | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 4.1
5 | Diagnóstico del estado actual de la planta | 9 entregables |  |  |  | 2026-08-19 | 2026-10-06
5.1 | Diagramas de proceso de las tres líneas | 5.1.1 Elaborar diagramas de flujo de cada línea 5.1.2 Identificar operaciones batch, continuas y discretas 5.1.3 Documentar entradas, salidas y subproductos | Diagramas de proceso de las tres líneas | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 1.1
5.2 | Diagrama de flujo de proceso (PFD) de las tres líneas | 5.2.1 Elaborar el PFD de cada línea con equipos principales y corrientes 5.2.2 Incluir flujos principales y balance de masa (leche, cuajada, suero, producto) 5.2.3 Identificar operaciones batch, continuas y discretas y los servicios asociados | PFD de las tres líneas | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5.1
5.3 | Layout de planta y recursos compartidos | 5.3.1 Levantar distribución actual de la planta 5.3.2 Identificar servicios industriales y recursos compartidos 5.3.3 Elaborar plano de distribución actual | Layout actual de la planta (plano) | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 1.1
5.4 | Diagrama de espagueti del estado actual | 5.4.1 Trazar sobre el plano de planta los recorridos de material, personal y producto 5.4.2 Medir distancias, cruces de flujo y tiempos de desplazamiento 5.4.3 Identificar movimientos innecesarios y oportunidades de reubicación | Diagramas de espagueti del estado actual | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5.1, 5.3
5.5 | VSM del estado actual | 5.5.1 Mapear flujo de material e información 5.5.2 Registrar tiempos de ciclo, esperas e inventarios 5.5.3 Dibujar el mapa de valor del estado actual | VSM del estado actual (por línea) | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 5.1
5.6 | Diagrama de análisis de proceso (flow process chart) del estado actual | 5.6.1 Clasificar cada paso (operación, transporte, demora, inspección, almacenamiento) con tiempo y distancia 5.6.2 Calcular tiempo total, distancia recorrida y porcentaje de actividades que agregan valor 5.6.3 Identificar actividades sin valor y oportunidades de mejora | Diagramas de análisis de proceso del estado actual | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5.1
5.7 | Análisis de tiempos y capacidades | 5.7.1 Compilar tiempos de proceso, setup, cambio de receta y limpieza 5.7.2 Calcular capacidades por equipo y por lote 5.7.3 Identificar paradas y causas de falla | Informe de tiempos y capacidades | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 5.1
5.8 | Indicadores de desempeño línea base | 5.8.1 Calcular OEE, Takt Time, Throughput y MLT 5.8.2 Calcular utilización, disponibilidad y calidad 5.8.3 Consolidar tablero de línea base | Tablero de indicadores línea base | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5.5, 5.7
5.9 | Simulación del estado actual (Tecnomatix) | 5.9.1 Construir modelo de eventos discretos de la línea actual 5.9.2 Validar el modelo con la línea base | Modelo de simulación del estado actual | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 5.3, 5.7, 5.8
6 | Diseño de la solución – Línea de quesos | 10 entregables |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-11-25
6.1 | Estrategia y alcance de automatización de quesos | 6.1.1 Definir nivel de automatización por operación (Q-OP-001 a Q-OP-020) 6.1.2 Definir límites de la solución y lo que queda manual 6.1.3 Definir requisitos funcionales y sanitarios | Documento de estrategia y alcance de automatización | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2.1
6.2 | Proceso detallado, recetas y balance de masa | 6.2.1 Definir recetas Q-REC de Campesino, Mozzarella y Sopó 6.2.2 Calcular balance de masa y rendimiento (incluye suero) 6.2.3 Definir tamaño de lote y secuencias | Recetas y balance de masa de la línea de quesos | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 6.1
6.3 | Especificación de equipos y capacidades | 6.3.1 Especificar equipos Q-EQ-001 a Q-EQ-018 6.3.2 Calcular capacidades y requerimientos de servicios 6.3.3 Elaborar hojas de datos técnicas | Hojas de datos y lista de equipos | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 6.2
6.4 | Variables, sensores y actuadores | 6.4.1 Definir variables Q-VAR y puntos de medición 6.4.2 Seleccionar sensores Q-SEN y actuadores Q-ACT 6.4.3 Definir rangos, precisión y requisitos sanitarios | Lista de instrumentos y matriz variable–sensor–actuador | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 6.3
6.5 | Diagramas de instrumentación (P&ID) | 6.5.1 Elaborar P&ID de la línea 6.5.2 Codificar instrumentos y lazos | P&ID de la línea de quesos | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 10 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 6.3
6.6 | Memorias de cálculo | 6.6.1 Calcular cargas eléctricas, calibre de cables y tableros 6.6.2 Calcular servicios (vapor, agua, refrigeración, aire) | Memorias de cálculo | TDI (ISA-95 / ISA-88) | 5 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 6.3
6.7 | BOM y APU preliminar | 6.7.1 Elaborar la lista de materiales (BOM) de equipos, instrumentación, tableros y servicios a partir de las hojas de datos y la matriz de instrumentos 6.7.2 Definir el análisis de precios unitarios (APU) preliminar de suministro, montaje y puesta en marcha 6.7.3 Registrar fuentes de precio (catálogos y cotizaciones de referencia) | BOM y APU preliminares de la línea de quesos | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 6.3
6.8 | Presupuesto preliminar | 6.8.1 Consolidar la BOM y los APU en un presupuesto preliminar por capítulos (CAPEX) 6.8.2 Estimar el OPEX preliminar de la línea 6.8.3 Definir una contingencia preliminar | Presupuesto preliminar de la línea de quesos | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 6.7
6.9 | Flujo de caja preliminar | 6.9.1 Proyectar el flujo de caja preliminar de inversión y operación 6.9.2 Calcular VPN, TIR y período de recuperación preliminares | Flujo de caja preliminar | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 6.8
6.10 | Modelo Canvas de negocio | 6.10.1 Definir segmentos de clientes y propuesta de valor 6.10.2 Definir canales, relaciones, ingresos y costos 6.10.3 Definir actividades, recursos y aliados clave | Modelo Canvas de negocio | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 6.8
7 | Simulación y análisis del sistema productivo | 5 entregables |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-25
7.1 | Simulación del estado propuesto (Tecnomatix) | 7.1.1 Modelar la línea automatizada con lotes y recetas 7.1.2 Incluir setup, cambios de producto y paradas 7.1.3 Validar el modelo propuesto contra el modelo del estado actual | Modelo de simulación del estado propuesto | Gestión y evaluación de la producción | 10 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 5.9, 6.2
7.2 | Simulación de cambio de producto y programación de lotes | 7.2.1 Simular secuencias de lotes de Campesino, Mozzarella y Sopó 7.2.2 Medir tiempos de setup, limpieza y cambio de receta 7.2.3 Comparar reglas de programación (orden y tamaño de lote) | Resultados de simulación: secuenciación y cambios de producto | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7.1
7.3 | Simulación de cuellos de botella y escenarios de demanda | 7.3.1 Simular escenarios de demanda baja, nominal y alta 7.3.2 Identificar el recurso restrictivo y la utilización de equipos 7.3.3 Evaluar alternativas de capacidad (equipos adicionales, turnos) | Análisis de cuellos de botella y capacidad por escenario | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7.1
7.4 | Simulación de paradas, fallas y mantenimiento | 7.4.1 Modelar disponibilidad, MTBF y MTTR de los equipos críticos 7.4.2 Simular paradas planeadas y no planeadas 7.4.3 Estimar el efecto sobre el throughput y el OEE | Resultados de simulación: disponibilidad y paradas | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7.1
7.5 | Validación de resultados y análisis de simulación | 7.5.1 Definir réplicas, longitud de corrida y calentamiento del modelo 7.5.2 Analizar estadísticamente los indicadores (OEE, Throughput, MLT, utilización) 7.5.3 Consolidar conclusiones de las simulaciones | Informe de resultados de simulación | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 7.2, 7.3, 7.4
8 | Celda de manufactura robotizada | 5 entregables |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-12-02
8.1 | Justificación de la robotización | 8.1.1 Identificar operaciones candidatas (encajonado, paletizado, desmoldeo) 8.1.2 Justificar técnica y económicamente | Documento de justificación de la robotización | Celdas de manufactura robotizadas | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 6.2
8.2 | Diseño conceptual y flujo de la celda | 8.2.1 Definir layout de la celda y flujo de producto 8.2.2 Seleccionar robot, efector final y periféricos 8.2.3 Estimar tiempos de ciclo | Diseño conceptual de la celda robotizada | Celdas de manufactura robotizadas | 5 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 8.1, 5.3
8.3 | Análisis de seguridad y riesgos de la celda | 8.3.1 Identificar peligros y evaluar riesgos 8.3.2 Definir medidas de mitigación y protecciones 8.3.3 Definir paros de emergencia y zonas seguras | Análisis de riesgos y plan de mitigación de la celda | Celdas de manufactura robotizadas | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 8.2
8.4 | Simulación funcional en RobotStudio | 8.4.1 Construir la celda virtual 8.4.2 Programar trayectorias y secuencias 8.4.3 Validar alcances y tiempos de ciclo | Simulación de la celda en RobotStudio | Celdas de manufactura robotizadas | 10 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 8.2
8.5 | Especificación del robot y periféricos | 8.5.1 Elaborar hojas de datos del robot, gripper y cerramiento 8.5.2 Definir requisitos de instalación | Especificación técnica de la celda | Celdas de manufactura robotizadas | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 8.3, 8.4
9 | Control industrial, SCADA y gemelo digital | 6 entregables |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-12-02
9.1 | Control secuencial (Grafcet) | 9.1.1 Definir Grafcet por operación y por receta 9.1.2 Definir estados, alarmas y enclavamientos | Grafcet de la línea de quesos | PLC y SCADA | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 6.2
9.2 | Lógica Ladder y programa del PLC | 9.2.1 Implementar lógica Ladder 9.2.2 Parametrizar recetas y secuencias 9.2.3 Documentar el programa | Programa PLC (Ladder) documentado | PLC y SCADA | 10 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 9.1
9.3 | Gemelo digital con sensores y actuadores virtuales | 9.3.1 Modelar la línea con sensores y actuadores virtuales 9.3.2 Simular lotes y recetas | Gemelo digital de la línea de quesos | Digital Factory | 10 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 9.1, 3.4
9.4 | Sistema SCADA | 9.4.1 Diseñar interfaz HMI 9.4.2 Configurar alarmas, tendencias e historización 9.4.3 Configurar gestión de recetas y órdenes | SCADA / HMI de la línea | PLC y SCADA | 10 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 9.1
9.5 | Integración OPC / Node-RED | 9.5.1 Conectar PLC, SCADA y gemelo digital 9.5.2 Probar el intercambio de datos | Integración de sistemas probada | Digital Factory | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 9.2, 9.3, 9.4
9.6 | Validación funcional (puesta en marcha virtual) | 9.6.1 Ejecutar pruebas de lotes por cada referencia 9.6.2 Validar celda, control y supervisión 9.6.3 Registrar resultados y ajustes | Informe de validación funcional | Digital Factory | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 9.5, 8.4
10 | Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 7 entregables |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-12-17
10.1 | VSM del estado futuro | 10.1.1 Rediseñar el flujo de valor 10.1.2 Dibujar el mapa de valor futuro | VSM del estado futuro | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7.1
10.2 | Comparación de indicadores antes vs después | 10.2.1 Comparar OEE, Takt Time, Throughput, MLT y utilización 10.2.2 Cuantificar mejoras 10.2.3 Repetir los diagramas (espagueti, análisis de proceso) con la solución propuesta 10.2.4 Repetir el análisis del módulo 2 (VSM, tiempos, capacidades e indicadores) con la solución propuesta para evidenciar el cambio frente a la línea base | Informe comparativo: línea base vs. solución propuesta | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 10.1, 7.3, 5.8
10.3 | Estimación de costos de la automatización | 10.3.1 Cotizar equipos, instrumentación, PLC, SCADA y robot 10.3.2 Estimar instalación y comisionamiento 10.3.3 Estimar OPEX | Estimación de costos y cotizaciones | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 6.7, 8.2
10.4 | Presupuesto del proyecto | 10.4.1 Consolidar presupuesto por fase y entregable 10.4.2 Definir contingencias | Presupuesto del proyecto | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 10.3, 6.8
10.5 | Flujo de caja e indicadores financieros | 10.5.1 Construir flujo de caja 10.5.2 Calcular VPN, TIR y período de recuperación 10.5.3 Hacer análisis de sensibilidad | Flujo de caja e indicadores financieros | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 10.4, 10.2, 6.9
10.6 | Propuesta de valor y oferta comercial | 10.6.1 Redactar propuesta técnica y económica 10.6.2 Definir alcance, plazos y condiciones de la oferta | Propuesta de valor y oferta comercial | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 10.5, 9.6
10.7 | Presentación y decisión de inversión del cliente | 10.7.1 Presentar la solución al cliente 10.7.2 Atender observaciones y obtener aprobación | Acta de aprobación de la oferta por el cliente | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 10.6
11 | Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 12 entregables |  |  |  | 2026-12-18 | 2027-04-23
11.1 | Plan de adquisiciones y especificaciones técnicas | 11.1.1 Definir paquetes de compra y proveedores potenciales 11.1.2 Elaborar solicitudes de cotización (RFQ) con especificaciones | Plan de adquisiciones y RFQ | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2026-12-18 | 2027-01-12 | 10.7
11.2 | Plan de continuidad de producción y ventanas de parada | 11.2.1 Definir ventanas de parada de la línea de quesos 11.2.2 Mantener la producción de yogures y UHT 11.2.3 Planear producción temporal y manejo de inventarios | Plan de continuidad de producción | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2026-12-18 | 2027-01-12 | 10.7
11.3 | Cotización, evaluación y orden de compra de equipos | 11.3.1 Evaluar ofertas técnica y económicamente 11.3.2 Negociar y emitir órdenes de compra 11.3.3 Definir cronograma de entrega con proveedores | Órdenes de compra y cronograma de entregas | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-01-08 | 2027-01-22 | 11.1 (FC-2 d)
11.4 | Fabricación y entrega de equipos | 11.4.1 Seguimiento de fabricación de equipos de lead time largo 11.4.2 Seguimiento a robot, PLC, SCADA y tableros 11.4.3 Gestionar cambios y desviaciones | Informes de avance de fabricación de equipos | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 25 | 2027-01-25 | 2027-02-26 | 11.3
11.5 | Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) | 11.5.1 Ejecutar FAT de equipos críticos con el proveedor 11.5.2 Registrar pendientes y liberar envío | Actas de FAT | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 11.4 (FC-3 d)
11.6 | Obras civiles y servicios industriales | 11.6.1 Adecuar pisos, drenajes y cámara de maduración 11.6.2 Preparar vapor, agua, refrigeración, aire y energía | Obras civiles y servicios industriales listos | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 20 | 2027-01-25 | 2027-02-19 | 11.3
11.7 | Logística e ingreso de equipos a planta | 11.7.1 Transportar e inspeccionar equipos 11.7.2 Almacenar y rotular equipos en sitio | Acta de recepción de equipos | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 11.5, 11.6
11.8 | Montaje mecánico e instalación de equipos | 11.8.1 Posicionar y anclar tanques, tina, prensa, estirador, cámara y empaque 11.8.2 Conectar tuberías y servicios 11.8.3 Instalar celda robotizada y protecciones | Equipos montados (acta de montaje) | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-03-10 | 2027-03-24 | 11.7, 11.2
11.9 | Instalación eléctrica, instrumentación y tableros | 11.9.1 Instalar tableros, cableado y bandejas 11.9.2 Instalar sensores y actuadores 11.9.3 Verificar lazos (loop check) | Instalación eléctrica y de instrumentación completa | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-03-15 | 2027-03-31 | 11.8 (CC+3 d)
11.10 | Instalación de redes, PLC, SCADA y servidores | 11.10.1 Instalar redes industriales y servidores 11.10.2 Cargar programas de PLC y SCADA 11.10.3 Configurar integración con MES / ERP | Sistema de control y supervisión instalado | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 11.9 (FC-3 d)
11.11 | Comisionamiento en seco y con producto | 11.11.1 Pruebas en vacío y con agua 11.11.2 Pruebas con leche y lotes de prueba 11.11.3 Ajustar recetas y parámetros | Informe de comisionamiento | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 11.9, 11.10
11.12 | Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y validación sanitaria | 11.12.1 Ejecutar SAT con el cliente 11.12.2 Validar limpieza (CIP) y requisitos sanitarios (BPM / HACCP) 11.12.3 Firmar acta de aceptación | Acta de SAT y validación sanitaria | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 11.11
12 | Puesta en marcha, producción y cierre | 7 entregables |  |  |  | 2027-04-19 | 2027-07-15
12.1 | Capacitación de operación y mantenimiento | 12.1.1 Capacitar operadores y personal de mantenimiento 12.1.2 Entregar manuales y procedimientos (SOP) | Plan de capacitación, manuales y SOP | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 5 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 11.11
12.2 | Arranque y lotes piloto por referencia | 12.2.1 Producir lotes piloto de Campesino, Mozzarella y Sopó 12.2.2 Verificar calidad y trazabilidad por batch 12.2.3 Poner el Sopó en maduración | Reporte de arranque y lotes piloto | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 11.12, 12.1
12.3 | Producción asistida e incremento gradual (ramp-up) | 12.3.1 Aumentar la producción por etapas 12.3.2 Producir con soporte técnico en planta 12.3.3 Seguir el primer lote madurado de Sopó | Reporte de producción asistida | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 35 | 2027-05-11 | 2027-06-30 | 12.2
12.4 | Verificación de indicadores post-implementación | 12.4.1 Medir OEE, rendimiento y calidad 12.4.2 Comparar con la línea base y la simulación | Informe de indicadores post-implementación | Gestión y evaluación de la producción | 5 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 12.3
12.5 | Documentación as-built y entrega técnica | 12.5.1 Actualizar planos, P&ID, programas y SCADA 12.5.2 Entregar el dossier técnico al cliente | Dossier as-built y entrega técnica | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 10 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 11.12
12.6 | Soporte post-arranque y plan de mantenimiento | 12.6.1 Atender incidentes en el período de soporte 12.6.2 Definir mantenimiento preventivo y repuestos críticos | Informe de soporte y plan de mantenimiento | Ejecución en planta (fuera de la materia) | 25 | 2027-05-11 | 2027-06-16 | 12.2
12.7 | Cierre del proyecto | 12.7.1 Elaborar informe final y lecciones aprendidas 12.7.2 Publicar repositorio, sitio web y video de presentación 12.7.3 Obtener aceptación final del cliente | Informe final, sitio web, video y acta de cierre | Planeación y evaluación de proyectos | 5 | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 12.4, 12.5, 12.6
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:[Inicio, row below])
Inicio = MIN([Inicio, row below]:G14)
Fin = MAX([Fin, row below]:[Fin, row below])
Fin = MAX([Fin, row below]:H14)