## Resumen
Calendario del Proyecto Integraflux
Automatización de la línea de quesos · días hábiles lunes–viernes, festivos de Colombia y cierre colectivo de fin de año
Inicio | Fin | Duración (semanas) | Paquetes de trabajo | Entregables | Hitos
2026-08-03 | 2027-07-15 | 49 | 12 | 70 | 16
Paquete |  | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Entregables
1 | Modelo de 12 capas de las líneas iniciales | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2.3 | 1
2 | Selección de la línea a automatizar | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 1 | 1
3 | Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-02 | 2026-09-22 | 3 | 5
4 | Planeación y dirección del proyecto | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 2.3 | 2
5 | Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-08-19 | 2026-10-06 | 7 | 9
6 | Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-10-13 | 2026-11-25 | 6.3 | 10
7 | Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-10-27 | 2026-11-25 | 4.3 | 5
8 | Celda de manufactura robotizada | 2026-10-27 | 2026-12-02 | 5.3 | 5
9 | Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-10-27 | 2026-12-02 | 5.3 | 6
10 | Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-11 | 2026-12-17 | 5.3 | 7
11 | Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2026-12-18 | 2027-04-23 | 18.1 | 12
12 | Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-04-19 | 2027-07-15 | 12.6 | 7
La numeración de los paquetes sigue el orden del documento; el cronograma ejecuta varios en paralelo (p. ej. la planeación 4 arranca el día 1).

## Calendario de entregables
Calendario de entregables
Ordenado por fecha de entrega. La columna Estado se puede actualizar durante el proyecto.
Fecha de entrega | Cód. EDT | Entregable | Paquete | Inicio | Duración (semanas) | Estado
2026-08-10 | 4.1 | EDT del proyecto: diagrama y tabla con códigos | 4. Planeación y dirección del proyecto | 2026-08-03 | 1 | Planificado
2026-08-18 | 1.1 | Archivos .md del repositorio con las 12 capas: Linea de quesos, Linea de yogures y Linea de leche UHT | 1. Modelo de 12 capas de las líneas iniciales | 2026-08-03 | 2 | Planificado
2026-08-18 | 4.2 | Cronograma (Gantt) y calendario de entregables | 4. Planeación y dirección del proyecto | 2026-08-11 | 1 | Planificado
2026-08-25 | 2.1 | Matriz de decisión evaluada: línea de quesos seleccionada | 2. Selección de la línea a automatizar | 2026-08-19 | 1 | Planificado
2026-09-01 | 5.1 | Diagramas de proceso de las tres líneas | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-08-19 | 2 | Planificado
2026-09-01 | 5.3 | Layout actual de la planta (plano) | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-08-19 | 2 | Planificado
2026-09-08 | 3.1 | Modelo físico ISA-88 de las tres líneas | 3. Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-02 | 1 | Planificado
2026-09-08 | 3.3 | Modelo ISA-95 y diagrama de flujo de información | 3. Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-02 | 1 | Planificado
2026-09-08 | 5.2 | PFD de las tres líneas | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-02 | 1 | Planificado
2026-09-08 | 5.4 | Diagramas de espagueti del estado actual | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-02 | 1 | Planificado
2026-09-08 | 5.6 | Diagramas de análisis de proceso del estado actual | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-02 | 1 | Planificado
2026-09-15 | 3.5 | Especificación conceptual de requerimientos MES / ERP | 3. Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-09 | 1 | Planificado
2026-09-15 | 5.5 | VSM del estado actual (por línea) | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-02 | 2 | Planificado
2026-09-15 | 5.7 | Informe de tiempos y capacidades | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-02 | 2 | Planificado
2026-09-22 | 3.2 | Modelo procedimental y recetas maestras | 3. Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-09 | 2 | Planificado
2026-09-22 | 3.4 | Arquitectura integral de automatización de la planta | 3. Arquitectura TDI de la planta | 2026-09-09 | 2 | Planificado
2026-09-22 | 5.8 | Tablero de indicadores línea base | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-16 | 1 | Planificado
2026-10-06 | 5.9 | Modelo de simulación del estado actual | 5. Diagnóstico del estado actual de la planta | 2026-09-23 | 2 | Planificado
2026-10-19 | 6.1 | Documento de estrategia y alcance de automatización | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-10-13 | 1 | Planificado
2026-10-26 | 6.2 | Recetas y balance de masa de la línea de quesos | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-10-20 | 1 | Planificado
2026-11-03 | 6.3 | Hojas de datos y lista de equipos | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-10-27 | 1 | Planificado
2026-11-03 | 8.1 | Documento de justificación de la robotización | 8. Celda de manufactura robotizada | 2026-10-27 | 1 | Planificado
2026-11-03 | 9.1 | Grafcet de la línea de quesos | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-10-27 | 1 | Planificado
2026-11-10 | 6.4 | Lista de instrumentos y matriz variable–sensor–actuador | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-04 | 1 | Planificado
2026-11-10 | 6.6 | Memorias de cálculo | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-04 | 1 | Planificado
2026-11-10 | 6.7 | BOM y APU preliminares de la línea de quesos | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-04 | 1 | Planificado
2026-11-10 | 7.1 | Modelo de simulación del estado propuesto | 7. Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-10-27 | 2 | Planificado
2026-11-10 | 8.2 | Diseño conceptual de la celda robotizada | 8. Celda de manufactura robotizada | 2026-11-04 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 6.5 | P&ID de la línea de quesos | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-04 | 2 | Planificado
2026-11-18 | 6.8 | Presupuesto preliminar de la línea de quesos | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 7.2 | Resultados de simulación: secuenciación y cambios de producto | 7. Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 7.3 | Análisis de cuellos de botella y capacidad por escenario | 7. Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 7.4 | Resultados de simulación: disponibilidad y paradas | 7. Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 8.3 | Análisis de riesgos y plan de mitigación de la celda | 8. Celda de manufactura robotizada | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 9.2 | Programa PLC (Ladder) documentado | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-11-04 | 2 | Planificado
2026-11-18 | 9.3 | Gemelo digital de la línea de quesos | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-11-04 | 2 | Planificado
2026-11-18 | 9.4 | SCADA / HMI de la línea | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-11-04 | 2 | Planificado
2026-11-18 | 10.1 | VSM del estado futuro | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-18 | 10.3 | Estimación de costos y cotizaciones | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-11 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 6.9 | Flujo de caja preliminar | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 6.10 | Modelo Canvas de negocio | 6. Diseño de la solución – Línea de quesos | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 7.5 | Informe de resultados de simulación | 7. Simulación y análisis del sistema productivo | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 8.4 | Simulación de la celda en RobotStudio | 8. Celda de manufactura robotizada | 2026-11-11 | 2 | Planificado
2026-11-25 | 9.5 | Integración de sistemas probada | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 10.2 | Informe comparativo: línea base vs. solución propuesta | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-11-25 | 10.4 | Presupuesto del proyecto | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-19 | 1 | Planificado
2026-12-02 | 8.5 | Especificación técnica de la celda | 8. Celda de manufactura robotizada | 2026-11-26 | 1 | Planificado
2026-12-02 | 9.6 | Informe de validación funcional | 9. Control industrial, SCADA y gemelo digital | 2026-11-26 | 1 | Planificado
2026-12-02 | 10.5 | Flujo de caja e indicadores financieros | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-11-26 | 1 | Planificado
2026-12-10 | 10.6 | Propuesta de valor y oferta comercial | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-12-03 | 1 | Planificado
2026-12-17 | 10.7 | Acta de aprobación de la oferta por el cliente | 10. Evaluación técnico-económica y análisis del cambio | 2026-12-11 | 1 | Planificado
2027-01-12 | 11.1 | Plan de adquisiciones y RFQ | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2026-12-18 | 1 | Planificado
2027-01-12 | 11.2 | Plan de continuidad de producción | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2026-12-18 | 1 | Planificado
2027-01-22 | 11.3 | Órdenes de compra y cronograma de entregas | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-01-08 | 2 | Planificado
2027-02-19 | 11.6 | Obras civiles y servicios industriales listos | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-01-25 | 4 | Planificado
2027-02-26 | 11.4 | Informes de avance de fabricación de equipos | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-01-25 | 5 | Planificado
2027-03-02 | 11.5 | Actas de FAT | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-02-24 | 1 | Planificado
2027-03-09 | 11.7 | Acta de recepción de equipos | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-03-03 | 1 | Planificado
2027-03-24 | 11.8 | Equipos montados (acta de montaje) | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-03-10 | 2 | Planificado
2027-03-31 | 11.9 | Instalación eléctrica y de instrumentación completa | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-03-15 | 2 | Planificado
2027-04-02 | 11.10 | Sistema de control y supervisión instalado | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-03-29 | 1 | Planificado
2027-04-16 | 11.11 | Informe de comisionamiento | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-04-05 | 2 | Planificado
2027-04-23 | 11.12 | Acta de SAT y validación sanitaria | 11. Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos | 2027-04-19 | 1 | Planificado
2027-04-23 | 12.1 | Plan de capacitación, manuales y SOP | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-04-19 | 1 | Planificado
2027-05-07 | 12.2 | Reporte de arranque y lotes piloto | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-04-26 | 2 | Planificado
2027-05-07 | 12.5 | Dossier as-built y entrega técnica | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-04-26 | 2 | Planificado
2027-06-16 | 12.6 | Informe de soporte y plan de mantenimiento | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-05-11 | 5 | Planificado
2027-06-30 | 12.3 | Reporte de producción asistida | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-05-11 | 7 | Planificado
2027-07-08 | 12.4 | Informe de indicadores post-implementación | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-07-01 | 1 | Planificado
2027-07-15 | 12.7 | Informe final, sitio web, video y acta de cierre | 12. Puesta en marcha, producción y cierre | 2027-07-09 | 1 | Planificado